**Osnovna škola Mate Lovraka, Veliki Grđevac**

Trg Mate Lovraka 11, 43270 Veliki Grđevac

Marina Balen, ravnateljica

+385 43 443 012

ured@os-mlovraka-veliki-grdjevac.skole.hr



**Projekt: "Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju"**

**Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja**

**PLAN UKLJUČIVANJA DIONIKA OSNOVNE ŠKOLE**

**MATE LOVRAKA, VELIKI GRĐEVAC**

**veljača, 2024.**

**SADRŽAJ**

[1. Uvod 3](#_Toc184800039)

[2. Ciljevi Plana uključivanja dionika 4](#_Toc184800040)

[3. Načela Plana uključivanja dionika 5](#_Toc184800041)

[4. Definicije i pojmovi 6](#_Toc184800042)

[5. Akcijski plan za uključivanje dionika 7](#_Toc184800043)

[a. Objava informacija 7](#_Toc184800044)

[b. Utvrđivanje i uključivanje dionika 7](#_Toc184800045)

[c. Načini uključivanja 8](#_Toc184800046)

[d. Komunikacija i protok podataka 9](#_Toc184800047)

[e. Praćenje i izvještavanje 9](#_Toc184800048)

[6. Mehanizam za pritužbe (GRM) 10](#_Toc184800049)

[a. Ciljevi mehanizma za pritužbe (GRM) 10](#_Toc184800050)

[b. Tko može koristiti mehanizam za pritužbe (GRM)? 10](#_Toc184800051)

[c. Načela mehanizma za pritužbe (GRM) 10](#_Toc184800052)

[d. Primitak pritužbi 11](#_Toc184800053)

[7. Popis priloga: 11](#_Toc184800054)

[TABLICA 1 - PLAN UKLJUČIVANJA DIONIKA OSNOVNE ŠKOLE 12](#_Toc184800055)

[TABLICA 2 - PRIKAZ IMPLEMENTACIJE PLANA 13](#_Toc184800056)

[TABLICA 3 - STRATEGIJA ZA UKLJUČIVANJE STAJALIŠTA RANJIVIH SKUPINA 27](#_Toc184800057)

[ZAHTJEV ZA PRITUŽBU (obrazac) 28](#_Toc184800058)

# Uvod

Unutar Projekta **Republika Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju** (Projekt) provodi se i Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola: uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ (Eksperimentalni program). Uz provedbu Eksperimentalnog programa, provedbu infrastrukturnih radova i opremanja, škole koje sudjeluju u Projektu odgovorne su i za (i) **identificiranje dionika Projekta** i (ii) **izradu pojedinačnih planova uključivanja dionika** **i informiranja o Projektu i primjeni Eksperimentalnog programa**.

Uključivanje dionika je proces koji se provodi tijekom cijelog trajanja Projekta te za svaku školu podrazumijeva izradu pojedinačnog **Plana uključivanja dionika (Plan)** na razini škole koji **sadrži** **smjernice, načine, strategije i metode za uključivanje dionika**. Kada je pravilno osmišljen i proveden, Plan podržava razvoj snažnih, konstruktivnih i međusobno uključivih odnosa koji su važni za uspješno upravljanje okolišnim i društvenim rizicima Projekta. Uključivanje dionika najučinkovitije je kada se pokrene u ranoj fazi razvoja Projekta.[[1]](#footnote-2)

Budući da sudjelovanje škola u Eksperimentalnom programu može biti podvrgnuto kritičkom pregledu javnosti i svih ostalih uključenih dionika, uključivanje dionika na način predviđen Planom može izravno doprinijeti poboljšanju i jačanju primjene Eksperimentalnog programa pružanjem strukturiranih kanala za komunikaciju i stalnim povratnim informacijama različitih dionika.

Zbog dinamičnog karaktera uključivanja dionika i činjenice da utjecaj i potrebe dionika nisu isti u svim fazama Projekta, Plan će se po potrebi ažurirati u skladu s ključnim pitanjima koja su od interesa za Projekt i dionike Projekta te prema procjeni reputacijskih rizika i putem odabranih komunikacijskih kanala i alata.

# Ciljevi Plana uključivanja dionika

Ciljevi Plana uključivanja dionika Osnovne škole Mate Lovraka, Veliki Grđevac:

* Identificirati ključne dionike koji su pogođeni i/ili koji mogu utjecati na Projekt i njegove aktivnosti;
* Formirati platformu za komunikaciju s dionicima (informiranje, dvosmjerna komunikacija i uključivanje).
* Uspostaviti interne komunikacijske kanale koji će omogućiti stabilan protok informacija te pravovremenu, dosljednu i učinkovitu koordinaciju komunikacije.
* Uspostaviti jednostavne i praktične postupke i mehanizme za utvrđivanje i rješavanje pritužbi i primjedbi dionika i zainteresirane javnosti.
* Izgraditi odgovornost nad rezultatima Projekta među ključnim dionicima radi promicanja suradnje, povećanja vjerojatnosti uspješnih ishoda osiguravanjem sudjelovanja ključnih dionika
* Definirati uloge i odgovornosti za provedbu Plana;
* Definirati mjere izvještavanja i praćenja kako bi se osigurala učinkovitost Plana i periodičnih pregleda Plana na temelju nalaza.

Sa svrhom postizanja navedenih Ciljeva, Škola će provoditi sljedeće aktivnosti i strategije:

1. Usredotočenost na provedbu Plana kroz otvorenost i fleksibilnost
2. Primjena transparentne i dvosmjerne komunikacije s ključnim dionicima
3. Zaštita interesa dionika Projekta (odgovarajuća ravnoteža između zahtjeva za transparentnošću i zaštite interesa Projekta).
4. Otvorenost za zabrinutosti i strahove dionika
5. Djelomično uključivanje dionika u donošenje odluka (kao mjera za smanjenje rizika).
6. Usredotočenost na transparentno ispunjavanje očekivanja dionika, istodobno pružajući vjerodostojna objašnjenja ako se ona realno ne mogu ispuniti.

# Načela Plana uključivanja dionika

Uključivanje dionika u skladu s ovim Planom temelji se na sljedećim načelima:

* Dionici Projekta nisu samo "korisnici" već i ključni partneri u uspješnoj provedbi uvođenja Eksperimentalnog programa.
* Komunikacija je dvosmjerna i nadilazi "odnose s javnošću" ili kampanju širenja (jednosmjerni tijek komunikacije).
* Provedba transparentnih i pristupačnih postupaka za informirano sudjelovanje dionika.
* Plan je strukturiran na način da dionicima omogućuje informiranje, obradu i analizu podataka te pruža povratne informacija i daje mogućnost povratnih informacija o tome jesu li i kako njihove povratne informacije razmotrene.
* Zbog dinamičnog karaktera uključivanja dionika i činjenice da utjecaj i potrebe dionika nisu isti u svim fazama Projekta, Plan je potrebno redovito ažurirati u skladu s ključnim pitanjima koja su od interesa za Projekt i dionike Projekta te prema procjeni reputacijskih rizika i putem odabranih komunikacijskih kanala i alata.
* U konačnici, kroz slušanje i razumijevanje potencijalnih problema, izazovnih prilika i koristi odredit će se komunikacijski prioriteti o kojima će se provedbom konkretnih mjera podići svijest i ojačati razmjena informacija među dionicima.
* Povratne informacije dobivene uključivanjem dionika omogućit će odgovarajuće i kontinuirano mjerenje napretka u provedbi Projekta i pravovremenu prilagodbu provedbe Projekta.

# Definicije i pojmovi

**Dionici** su pojedinci, organizacije i grupe na koje Projekt izravno ili neizravno utječe, svi oni koji imaju određeni interes za Projekt i oni koji mogu pozitivno ili negativno utjecati na ishod Projekta. Dionici mogu biti: 1. lokalne zajednice, pojedinci i njihovi službeni ili neformalni predstavnici; 2. državna i lokalna tijela, političari, nevladine organizacije i poslovna udruženja 3. nacionalni i lokalni mediji; 4. akademska zajednica; 5. ostali poslovni subjekti.

**Postupak savjetovanja** ključan je dio u procesu uključivanja dionika. Podrazumijeva dvosmjernu komunikaciju između nositelja Projekta i/ili njegovih predstavnika s jedne strane i dionika zajednice na školskoj, lokalnoj i nacionalnoj razini s druge strane, s ciljem rane i smislene izgradnje odnosa s ključnim skupinama. U kontekstu društvenih i okolišnih (npr. procjena utjecaja na okoliš) potencijalnih rizika, učinaka i koristi, omogućuje lokalnoj zajednici da izrazi stajališta o rizicima i mogućnostima Projekta, njegovim učincima i mjerama ublažavanja te da nositelj Projekta ili njegovi predstavnici razmotre i odgovore na njih. Savjetodavni proces mora se nastaviti i održavati tijekom cijelog trajanja Projekta.

**Uključivanje dionika** dinamičan je, slojevit i nelinearan proces koji podrazumijeva da su pojedinci i skupine adekvatno informirani i smisleno uključeni u razvoj Projekta, razmjerno njegovim mogućim učincima i stupnju interesa dionika za njega.[[2]](#footnote-3) Učinkovito uključivanje dionika može poboljšati okolišnu i društvenu održivost Projekta, omogućiti bolje prihvaćanje Projekta i značajno doprinijeti uspješnoj provedbi Projekta**.**[[3]](#footnote-4) Uključivanje dionika je potvrda javnog uključivanja (pojam „smisleno javno uključivanje“ ili „smisleni javni angažman“ definiran je u Aarhuškoj konvenciji[[4]](#footnote-5)).

**Pritužba** se definira kao pismena predstavka zbog nezakonitog ili nepravilnog postupka. Pritužba se u okviru Projekta može definirati i kao izraz nezadovoljstva u slučajevima kršenja prava povezanih s provedbom Eksperimentalnog programa ili u vezi s mogućim negativnim učincima Projekta na okoliš i društvo.

**Mehanizam za pritužbe (GRM)** je sastavni dio procesa uključivanja dionika, a odnosi se na postupak za utvrđivanje gore navedenih pritužbi. Kada se pravilno uspostavi i njime se upravlja, značajno se smanjuju rizici Projekta i rizik od sudskih sporova i povezanih troškova.

# Akcijski plan za uključivanje dionika

## Objava informacija

Škola će informirati javnost o projektnim aktivnostima i povezanim dokumentima na mrežnoj stranici Škole radi boljeg razumijevanja Projekta.

## Utvrđivanje i uključivanje dionika

Prvi korak u stvaranju Plana je identificiranje širokog spektra ključnih dionika. Razina uključivanja ključnih i zainteresiranih dionika razlikuje se ovisno o njihovoj ulozi i odgovornostima. Dok će jedni biti izravno uključeni u provedbu Eksperimentalnog programa (primjerice izravnim obrazovnim radom, sudjelovanjem na radionicama, sastancima, izgradnjom kapaciteta i treninzima), drugi će (vanjski suradnici, udruge građana, zainteresirana javnost…) moći pratiti napredak Projekta i davati povratne informacije o određenim temama putem široko dostupnih izvora informacija (npr. mrežna stranica škole).

**U sklopu provedbe Eksperimentalnog programa u ovoj su Školi istaknuti sljedeći dionici:**

* Učenici
* Učitelji i stručni suradnici
* Administrativno i tehničko osoblje
* Ravnatelj
* Roditelji, skrbnici i obitelji učenika
* Osnivač i jedinica lokalne samouprave
* Vanjski suradnici nositelji B2 programa (nogometni klub, karate klub, mažoretkinje, škola programiranja, kulturni centar)
* Škole provoditelji CDŠ programa
* Škole koje nisu u eksperimentalnom programu
* Lokalna zajednica

## Načini uključivanja

Tijekom provedbe Eksperimentalnog programa predviđena je primjena različitih metoda uključivanja dionika. Ovisno o razini uključenosti odabranoj za svaku skupinu dionika, različite metode primjenjivat će se na sljedeći način:

* **Radionice (virtualno ili uživo)** – otvorene i istraživačke sesije koje se koriste za sudjelovanje s različitim skupinama dionika. Ova metoda je osmišljena kako bi dobila informacije o preferencijama i mišljenjima i stvorila ideje za Projekt.
* **Radni sastanci** – *Ad hoc* sastanci (virtualno ili uživo) između internih dionika i drugih osoba i organizacija vezano uz provedbu Programa, organizirani s ciljem rasprave o aktualnostima i novim pitanjima, važnim za prikupljanje i upravljanje podacima.
* **Mrežna stranica Škole** – kontinuirano se koristi za komunikaciju o koracima Projekta, javno predstavljanje dokumenata i rezultata te prikupljanje povratnih informacija od svih zainteresiranih strana. Svi podaci bit će slobodno dostupni javnosti za pregled i komentiranje.
* **Anketa** – koristi se kao instrument za prikupljanje podataka u svrhu karakterizacije početne situacije i, prema potrebi, za savjetovanja u drugim fazama projekta. Upitnici sadrže unaprijed definirane skupove pitanja namijenjenih prikupljanju određenih informacija.
* **Ostalo** – ostale metode mogu imati različite oblike ovisno o uključenim dionicima i ciljevima savjetovanja, kao što su: javni sastanci, fokus grupe, okrugli stolovi, stručni skupovi, učiteljska vijeća, dani otvorenih vrata, razgovori s ključnim dionicima, društvene mreže itd. Posebni mehanizmi savjetovanja prilagodit će se (izmijeniti) utvrđenim dionicima, uključujući sve ranjive skupine ili one s posebnim potrebama.

## Komunikacija i protok podataka

Vezano uz protok podataka i načina komunikacije, Škola će na mrežnim stranicama Škole objaviti sljedeće dokumente:

* Plan uključivanja dionika (Plan)
* Eksperimentalni program Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav obrazovanja
* Pozivi na događanja namijenjena roditeljima, skrbnicima, obiteljima i/ili široj lokalnoj zajednici te drugim identificiranim dionicima
* Promotivni materijali
* Godišnji planovi ulaganja

Svi objavljeni dokumenti bit će dostupni na mrežnim stranicama Škole <http://www.os-mlovraka-veliki-grdjevac.skole.hr/> tijekom i nakon provedbe Projekta.

Tijekom različitih faza Projekta, Škola će po potrebi provoditi ankete, fokus grupe, intervjue, sastanke (uživo i online), kako bi dobila podatke, informacije i mišljenja o provedbi Projekta. Pojedinosti o planiranim aktivnostima bit će dodane Planu i naknadno objavljene u skladu s napretkom Projekta.

## Praćenje i izvještavanje

Kako bi pratila uključivanje dionika, Škola će pratiti pokazatelje napretka provedbe Plana tijekom implementacije Projekta. Jedna od metoda mjerenja javnog interesa je kvantitativno praćenje broja pregleda postova na društvenim mrežama i na mrežnoj stranici Škole te broja ideja i komentara primljenih putem anketa.

Po završetku određene aktivnosti uključivanja dionika, sažetak aktivnosti bit će dodan u Plan.

Škola će jednom godišnje (studeni) slati **Izvješće o provedenim aktivnostima** **uključivanja dionika** Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih na mail adresu antun.bozic@mzom.hr.

**Završno izvješće o provedenim aktivnostima uključivanja** dionika kroz sve godine primjene Eksperimentalnog programa škola će objaviti na svojoj mrežnoj stranici te isto dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih do 15. lipnja 2026. godine.

# Mehanizam za pritužbe (GRM)

Učinkovitost GRM-a pomaže u smanjenju potencijalnih sukoba i rizika kao što su vanjski utjecaji, korupcija, društvena isključenost ili loše upravljanje; poboljšanje kvalitete projektnih aktivnosti i rezultata te služi kao važan mehanizam povratnih informacija i učenja za upravljanje projektima te snažne i slabe aspekte projektnih i provedbenih postupaka.

## Ciljevi mehanizma za pritužbe (GRM)

Mehanizam za pritužbe ima sljedeće ciljeve:

* Omogućiti prepoznavanje i nepristrano, pravovremeno i učinkovito rješavanje problema i izazova koji utječu na Projekt i provedbu Eksperimentalnog programa.
* Povećati odgovornost prema dionicima i pružiti komunikacijske kanale i alate za pružanje povratnih informacija i izražavanje zabrinutosti, interesa i potreba.

## Tko može koristiti mehanizam za pritužbe (GRM)?

Mehanizam za pritužbe dostupan je svima, od dionika Projekta, preko izvođača i dobavljača opreme do zainteresirane javnosti, a **služi za podnošenje pritužbi, povratnih informacija, upita, prijedloga i/ili pohvala vezanih uz provedbu Eksperimentalnog programa i provedbu Projekta.**

## Načela mehanizma za pritužbe (GRM)

Funkcije Mehanizma za pritužbe temelje se na načelima transparentnosti, pristupačnosti, uključivosti, pravednosti te nepristranosti i odgovora. Škola je dužna odgovoriti na prigovor uz prethodnu konzultaciju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih u roku od 30 dana od podnošenja prigovora.

## Primitak pritužbi

Pritužba se može podnijeti putem **Zahtjeva za pritužbu** koji je sastavni dio ovog Plana (Prilog 4. Plana) na adresu ured@os-mlovraka-veliki-grdjevac.skole.hr.

Zahtjev za pritužbu je dostupan i na mrežnoj stranici Škole na <http://www.os-mlovraka-veliki-grdjevac.skole.hr/cds_zahtjev_za_prituzbu>.

Ravnatelj škole je središnja točka mehanizma za pritužbe, odnosno za zaprimanje pritužbi.

Škola će voditi evidenciju zaprimljenih pritužbi. Značajne pritužbe ili incidente Škola će odmah po primitku dostaviti stručnjaku za društvena pitanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih na e-mail adresu antun.bozic@mzom.hr .

Škola je dužna odgovoriti na prigovor uz prethodnu konzultaciju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih u roku od 30 dana od podnošenja prigovora.

# Popis priloga:

1. Tablica 1. Plan uključivanja dionika škole – str. 12
2. Tablica 2. Prikaz implementacije Plana – str. 13
3. Tablica 3. Strategija za uključivanje stajališta ranjivih skupina – str. 17
4. Zahtjev za pritužbu – str. 18

|  |
| --- |
| TABLICA 1 - PLAN UKLJUČIVANJA DIONIKA OSNOVNE ŠKOLE  |
| Implementacija Eksperimentalnog programa „Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“Razdoblje provedbe Plana: ožujak 2023. – kolovoz 2027. |
| Ciljevi: 1. Osigurati da su dionici informirani o implementaciji Eksperimentalnog programa te da imaju primjerenu suradnju sa školom kako bi:
2. međusobno dijelili i učili u vezi s provedbom Eksperimentalnog programa (EP);
3. prikupili informacije o mogućnostima povezanima s EP
4. riješili nedoumice ili nepredviđena pitanja koja se pojave pri implementaciji EP.
5. Izraditi valjane zaključke o postignutom učinku Eksperimentalnog programa kroz uključivanje dionika.
6. Međusobna razmjena informacija s uključenim dionicima kako bi se osigurala kvalitetna provedba i održivost EP
 |
| Aktivnosti:1. mapiranje dionika za školu, osiguravajući uključivost različitih skupina među obrazovnim zajednicama, uključujući ranjive učenike i obitelji te one iz visokorizičnih sredina.
2. razvoj i operativnost školskog mehanizma pravne zaštite za primanje, obradu i rješavanje novih pritužbi, prijedloga i pitanja koja postavljaju svi dionici
3. uključivanje dionika pružanjem strukturiranih kanala i aktivnosti za komunikaciju i dobivanjem povratnih informacija
4. integracija povratnih informacija dionika o EP-u
5. priprema i objavljivanje informacija o aktivnostima uključivanja dionika, prikupljenim povratnim informacijama i poduzetim mjerama
 |
| Doprinosi: 1. priprema alata za uključivanje te podršku provedbi Eksperimentalnog programa, uključujući školski GRM  |
| Rezultati/Ishodi: 1. Proveden Plan na školskoj razini
2. Funkcionalni i pripremljeni GRM dnevnici i izvještaji
3. Pripremljena polugodišnja izvješća Plana
4. Pripremljeni podaci o povratnim informacijama NCEEE-u za evaluaciju učinka

Završno izvješće o postupcima uključivanja dionika i ukupne povratne informacije primljene tijekom provedbe Eksperimentalnog programa i preporuke za njegovo poboljšanje |

| TABLICA 2 - PRIKAZ IMPLEMENTACIJE PLANA |
| --- |
| Dionici | Povratne informacije/područje utjecaja | Aktivnost | Način uključivanja | Indikator | Vremenski okvir/učestalost | Odgovornost za provedbu |
| **Ravnatelji** | Razmjena iskustava ravnatelja CDŠ škola o implementaciji  | Sudjelovanje na stručnom skupu | 1. Stručni skup za ravnatelje, stručne suradnike i administrativno osoblje osnovnih škola koje sudjeluju ueksperimentalnom projektu Cjelodnevne škole  | Broj održanih stručnih skupova1 | 1. 6. 2. 2024 | Ravnatelji uz potporu MZOM |
| Prikupljanje povratnih informacija o izazovima, koristima i mogućnostima | Provedba fokus grupa s ravnateljima iz CDŠ škola | Fokus grupa1. Fokus grupa predstavnika MZOM-a s ravnateljicom, učiteljima i roditeljima na temu Cjelodnevna škola – dosadašnja iskustva, mišljenja, prijedlozi | Broj održanih fokus grupa1 | 1. 29.5.2024. | Ravnatelji uz potporu MZOM-a |
| Razmjena iskustava ravnatelja CDŠ škola o implementaciji, razmjena primjera dobre prakse | Radni sastanci i posjeti CDŠ školama | 1. Zoom sastanak o pripremi projekta Malih darovnica s ravnateljicama partnerskih škola, OŠ Banova Jaruga i OŠ Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica2. Radni sastanak za izradu Malih darovnica s ravnateljicama partnerskih škola, OŠ Banova Jaruga i OŠ Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica3. Zoom sastanak o pripremi posjeta partnerskoj školi OŠ Banova Jaruga i razmjeni iskustva provedbe B1 aktivnosti s ravnateljicama partnerskih škola, OŠ Banova Jaruga i OŠ Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica4. Zoom sastanak o pripremi sudjelovanja na 37. Lovrakovim danima kulture i Danima otvorenih vrata, prezentaciji provedbe B1 aktivnosti u Velikom Grđevcu s ravnateljicama partnerskih škola, OŠ Banova Jaruga i OŠ Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica5. Sudjelovanje djelatnika OŠ Banova Jaruga i OŠ Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica na Lovrakovim danima kulture, Igrama družbe Pere Kvržice na kojima su održani Dani otvorenih vrata i predstavljanje provedbe i organizacije B1 aktivnosti u OŠ Mate Lovraka, Veliki Grđevac6. Radni posjet i sastanak ravnateljica i djelatnika partnerskih škola (predstavljanje B1 aktivnosti) u OŠ Banova Jaruga.  | Broj održanih sastanaka6 | 1. 22.2.2024.2. 7.3.2024.3. 3.5.2024.4. 10.5.2024.5. 21.5.2024.6. 24.5.2024. | Ravnatelji |
| Razmjena iskustava ravnatelja CDŠ škole sa školama u zajednici koje nisu uključene u eksperimentalni program  | Održavanje predavanja na ŽSV od strane ravnatelja | 1. Predavanje na ŽSV ravnatelja osnovnih škola Bjelovarsko – bilogorske županija2. Predavanje na ŽSV-u razredne nastave BBŽ3. Predavanje na ŽSV-u engleskog jezika BBŽ4.Predavanje na ŽSV-u razredne nastave BBŽ | Broj održanih predavanja4 | Dvaput godišnje1 27.10.2023.2. 28.2.2024.3. 26.4.2024.4. 4.6.2024. | Ravnatelji |
| Razmjena iskustava ravnatelja CDŠ škola o implementaciji, podrška prilikom provedbe eksperimentalnog programa  | Virtualni sastanci s timom za provedbu projekta  | Virtualni sastanci1. Online sastanak s predstavnicima MZOM-a za CDŠ škole i osnivače. Teme: Plan nabave - sadržaj i priprema plana; Male darovnice - predstavljanje prihvatljivih aktivnosti; Društvene teme i zaštita okoliša - najava aktivnosti i posjeta školama; Izvannastavne (B1) i izvanškolske aktivnosti (B2) - financiranje2. Online sastanak s predstavnicima MZOM-a. Tema: Financiranje izvannastavnih (B1) i izvanškolskih aktivnosti (B2) eksperimentalnog programa cjelodnevne škole3. Online radionica s predstavnicima MZOM-a. Teme: Izrada individualnog Plana uključivanja dionika (SEP); Fokus grupe - najava dolazaka u škole; Male darovnice - najava poziva4. Zoom sastanak s predstavnicima MZOM – a na temu Malih darovnica | Broj održanih sastanaka4  | 1. 14.9.2024.1.8.12.2024.3. 2.2.2024.4. 22.2.2024. | MZOM |
| **Učitelji i ostalo školsko osoblje** | Razmjena iskustava i promicanje unakrsnog učenja | Sudjelovanje na fokus grupama licem u lice s nastavnicima i školskim osobljemStručni skupovi | Fokus grupa1.Stručno vijeće učitelja razredne nastave2.Stručno vijeće učitelja jezično – komunikacijskog područja3.Stručno vijeće učitelja prirodoslovnog područja 4.Stručno vijeće učitelja ostalih područja5. Stručno vijeće učitelja razredne nastave s temom provedbe programa s posebnim osvrtom na A2 i B1 program.Stručni skup u organizaciji MZOM-a za učitelje razredne i predmetne nastaveStručni skup za ravnatelje, stručne suradnike i administrativno osoblje osnovnih škola koje sudjeluju ueksperimentalnom projektu Cjelodnevne školeWebinar (predavanje i radionica) na temu A2 programa | Broj održanih fokus grupa licem u lice/sažetak fokus grupa5Broj nastavnika i školskog osoblja koji su sudjelovali u fokus grupama30Broj učitelja i stručnih suradnika:6 učitelja razredne nastave i 11 učitelja predmetne nastaveStručna suradnica i tajnica škole7 učitelja razredne nastave i 17 učitelja predmetne nastave | 2/po školskoj godini1. 26.2.2024.2. 26.2.2024.3. 26.2.2024.4. 26.2.2024.5.10.5.2024.5. 4. 2024./3. i 5. 7. 2024.6.2.2024.16. i 23. 5. 2024. | RavnateljUčitelji i stručni suradnici |
| Prikupljanje povratnih informacija o izazovima, koristima i mogućnostima provedbe EP | Provođenje anketa, ispunjavanje online upitnika, održavanje sastanaka | Anketa/ online upitnik/sastanakUčiteljska vijeća. Teme: Organizacija i provođenje A2, B1 i B2 programa; Provođenje EP – iskustva, dobre i loše strane, prijedlozi; Osvrt na fokus grupu s predstavnicima MZOM-a; osvrt na 1. godinu sudjelovanja u EPSastanak Tima za kvalitetu na temu Iskustva u provedbi Cjelodnevne škole | Broj anketa/online upitnika/sastanaka5Broj nastavnika i školskog osoblja koji su sudjelovali u anketi/ online upitniku/sastanku30 | Učiteljska vijeća1. 1.9.2023.2. 8.12.2023.3. 23.2.2024.4. 4.7.2024.Tim za kvalitetu26.2.2024. | Ravnatelj |
| Razmjena iskustava među učiteljima, roditeljima/skrbnicima i učenicima te prikupljanje povratnih informacija o provedbi EP | Provođenje dana otvorenih vrata | Dani otvorenih vrataLovrakovi dani kulture, Igre družbe Pere Kvržice – predstavljanje B1 aktivnosti  | Broj održanih dana otvorenih vrata1 | 1 po školskoj godini1. 21.5.2024. | Ravnatelj i učitelji |
| Razmjena iskustava provedbe EP među učiteljima, stručnom službom, administrativnim osobljem škole i članovima ministarstva  | Provedba fokus grupe od strane članova ministarstva | Fokus grupe1. Fokus grupa predstavnika MZOM-a s ravnateljicom, učiteljima i roditeljimaTema: Cjelodnevna škola – dosadašnja iskustva, mišljenja i prijedlozi | Broj održanih fokus grupa1 | 1 po školskoj godini1. 29.5.2024. | MZOM u suradnji s ravnateljima |
| Proširivanje edukativnih i obrazovnih mogućnosti učenika, omogućavanje stjecanja novih znanja i vještina kroz provođenje B1 programa | Provođenje B1 programa  | Radionice, predavanjaTijekom nastavne godine održavalo se 15 B1 programa raspoređenih u 20 skupina | Broj održanih sati radionica 1216 sati | ~~26 sati tjedno~~Tijekom nastavne godine | Učitelji, stručni suradnici  |
| **Učenici** | Osiguravanje strukturiranog kanala za slušanje glasa učenika i osiguravanje integracije potreba i težnji učenika u EP | Sastanci s Vijećem učenika vezano uz provedbu Eksperimentalnog programa | Fokus grupa, sastanciSjednice Vijeća učenika;Fokus grupa predstavnika Vijeća učenika s ravnateljicom škole i stručnim suradnicama škole vezano uz provedbu Eksperimentalnog programa | Organizirano učeničko vijećeBroj održanih fokus grupa/sažetak rezultata fokus grupa1Broj održanih sastanaka2 | Organizacija učeničkog vijeća u roku od 6 mjeseci od početka provedbe Eksperimentalnog programa 1 fokus grupa licem u lice sa učeničkim vijećem na kraju svakog polugodišta30.4.2024.Sastanci sa učeničkim vijećem – redovito 15.12.2023.1.3.2024. | Ravnatelj, stručna služba škole  |
| Prikupljanje povratnih informacija o iskustvu, potrebama i nedoumicama učenika  | Aktivno uključivanje i komunikacija s učenicima  | RadionicaIndividualni intervjuiAnonimna anketaIndividualni intervjui s učenicima o zadovoljstvu provedbom eksperimentalnog programaAnonimna anketa za učenike o provedbi eksperimentalnog programa | Broj održanih radionica/intervjua/AnketaBroj održanih intervjua 12Rezultati radionica/intervjua/anketa U individualnim intervjuima i anketama učenici iskazuju zadovoljstvo provedbom Cjelodnevne škole  | 1 radionica/po školskoj godini1 anonimna anketa na kraju svake školske godineIntervjui – kontinuirano po potrebi | Ravnatelj, učitelji, stručna služba |
| Razmjena iskustava među učiteljima, roditeljima/skrbnicima i učenicima te prikupljanje povratnih informacija o provedbi EP | Provođenje dana otvorenih vrata | Dani otvorenih vrataLovrakovi dani kulture, Igre družbe Pere Kvržice – predstavljanje B1 aktivnosti; razmjena iskustava i prikupljanje povratnih informacija  | Broj održanih dana otvorenih vrata1 | 1 po školskoj godini21.05.2024. | Ravnatelj i učitelji |
| Proširivanje edukativnih i obrazovnih mogućnosti , znanja i vještina, osobni rast i razvoj  | Sudjelovanje učenika u B1 i B2 aktivnostima  | Radionice, predavanja, treninzi, škola plivanja  | Broj održanih radionica, predavanja, treningaBroj održanih B1+B2Održano je 20 B1 aktivnosti i 5 B2 aktivnosti | ~~32 sata tjedno~~ Tijekom nastavne godine | Ravnatelj, učitelji, stručna služba škole, vanjski suradnici  |
| **Roditelji/ skrbnici**  | Razmjena informacija o GRM-u, aktivnostima sudjelovanja dionika u provedbi Eksperimentalnog programaPrikupljanje povratnih informacija o izazovima, mogućnostima i koristima | Sudjelovanje u fokus grupama s roditeljima / skrbnicima / Vijećem roditelja | Fokus grupa1. Sjednica Vijeća roditelja na temu analize rezultata provedene ankete zadovoljstva roditelja s organizacijom i provedbom programa Cjelodnevne škole2. Fokus grupa predstavnika MZOM-a s ravnateljicom, i roditeljima na temu Cjelodnevna škola – dosadašnja iskustva, mišljenja, prijedlozi | Broj održanih fokus grupa/sažetak rezultata 2 | 2 po školskoj godini1. 14.3.2024.2. 29.5.2024. | Ravnatelj i učiteljiMZOM |
| Osiguravanje pravodobnih i transparentnih informacija roditeljima/skrbnicima o provedbi Eksperimentalnog programa  | Uspostaviti komunikacijske alate i širenje informacija o provedbi Eksperimentalnog programa (npr. često postavljana pitanja, ppt, letci itd.) | Objava materijala na mrežnim stranicama i društvenim stranicama školeRedovito tjedno objavljivanje članaka na stranici škole i društvenim mrežama o provedbi A1, A2, B1 i B2 programa. Objavljivanje članaka o provedbi ulaganja kroz projekt CDŠ-a | Broj pripremljenih i objavljenih članaka/ppt//letakaRedovito tjedno objavljivanje članaka na stranici škole i društvenim mrežama o provedbi A1, A2, B1 i B2 programa. Objavljivanje članaka o provedbi ulaganja kroz projekt CDŠ-a | Nakon svake aktivnosti uključivanja dionika | Ravnatelj |
| Prikupljanje povratnih informacija o izazovima, mogućnostima i koristima EP | Anketiranje roditelja | Anketa1. Provedena anketa s roditeljima na temu provedbe i organizacije Cjelodnevne škole | Broj anketa 1 anketa | 1 po školskoj godini 1. Od 20.2.2024 -8.3.2024. | Ravnatelj  |
| **Osnivač i jedinica lokalne samouprave** | Razmjena informacija, odobravanje financijskih sredstava, provedba nabave | Radni sastanak na temu planova nabaveSastanci školskog odbora | Sastanak1. Sastanci s osnivačem na temu plan nabave, priprema dokumentacije za nadmetanje, provedba jednostavne i javne nabave, ugovaranje, radovi i opremanje, praćenje izvršenja ugovora, okolišne mjere2. Sjednice Školskih odbora | Broj održanih sastanakaOsnivač:12 sastanaka1. Redoviti mjesečni sastanciŠkolski odbor5 sjednica  | 6 po školskoj godini 1. Redoviti mjesečni sastanci s osnivačem2. Sjednice školskog odbora04. 10. 2023.02. 11. 2023.14.11.2023.27.12.2023. 14.3.2024.  | Ravnatelji uz potporu osnivača i jedinice lokalne samouprave |
| **Vanjski suradnici**  | Osiguravanje izvanškolskih aktivnosti za učenike | Provedba B2 aktivnosti kroz radionice, treninge, ljetne škole  | Trening, radionica1. Održano 5 programa B2 aktivnosti u 10 skupina učenikaNogomet,karate i ljetna škola karatea,ljetna škola plivanja,mažoretkinje,Algorithmics - škola programiranja  | Broj održanih sati i treningaOdržano je 348 sati. | 284 broj sati godišnjeKontinuirano tijekom godine | Nogometni klub NK Gordowa, Karate klub Gordowa, Mažoretkinje grada Grubišnog Polja, Međunarodna škola programiranja Algoritmihcs, ~~Kulturni centar Mato Lovrak~~Udruga Super Sportaš |
| **Škole provoditelji CDŠ programa**  | Razmjena iskustava ravnatelja CDŠ škola o implementacijiPartnerstvo CDŠ škola  | Radni sastanci i posjeti CDŠ školama | Radni sastanci i posjeti1. Zoom sastanak o pripremi projekta Malih darovnica s ravnateljicama partnerskih škola, OŠ Banova Jaruga i OŠ Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica2. Radni sastanak za izradu Malih darovnica s ravnateljicama partnerskih škola, OŠ Banova Jaruga i OŠ Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica3. Zoom sastanak o pripremi posjeta partnerskoj školi OŠ Banova Jaruga i razmjeni iskustva provedbe B1 aktivnosti s ravnateljicama partnerskih škola, OŠ Banova Jaruga i OŠ Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica4. Zoom sastanak o pripremi sudjelovanja na 37. Lovrakovim danima kulture i Danima otvorenih vrata, prezentaciji provedbe B1 aktivnosti u Velikom Grđevcu s ravnateljicama partnerskih škola, OŠ Banova Jaruga i OŠ Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica5. Sudjelovanje djelatnika OŠ Banova Jaruga i OŠ Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica na Lovrakovim danima kulture, Igrama družbe Pere Kvržice na kojima su održani Dani otvorenih vrata i predstavljanje provedbe i organizacije B1 aktivnosti u OŠ Mate Lovraka, Veliki Grđevac6. Radni posjet i sastanak ravnateljica i djelatnika partnerskih škola (predstavljanje B1 aktivnosti) u OŠ Banova Jaruga.  | Broj održanih sastanaka Održano je 5 sastanaka. | 4 puta godišnje1. 22.2.2024.2. 7.3.2024.3. 3.5.2024.4. 10.5.2024.5. 21.5.2024.6. 24.5.2024. | Ravnatelji CDŠ škola |
| **Škole koje nisu uključene u EP program** | Razmjena iskustava provedbe EP sa školama koje nisu uključene u RP | Predavanja na ŽSV | Predavanja na temu Iskustva u provedbi i implementaciji eksperimentalnog programa Osnovna škola kao cjelodnevna škola s naglaskom na razrednu nastavu, engleski jezik, likovnu kulturu, hrvatski jezik, kemija i izvannastavne aktivnosti1. Predavanje na ŽSV-u razredne nastave BBŽ – 2 učiteljice razredne nastave2. Predavanje na ŽSV-u engleskog jezika BBŽ – 1 učiteljica engleskog jezika3. Predavanje na ŽSV-u likovne kulture BBŽ – 1 učiteljica likovne kulture4. Predavanje na ŽSV-u tehničke kulture BBŽ – 3 učitelja tehničke kulture5. Predavanje na ŽSV-u razredne nastave BBŽ – 2 učiteljice razredne nastave6. Predavanje na ŽSV-u hrvatskog jezika nastave BBŽ – 1 učiteljice hrvatskog jezika7. Predavanje na ŽSV-u kemije BBŽ – 1 učiteljica kemije, biologije i prirodoslovlja | Broj održanih predavanjaOdržano je 7 predavanja. | 2 puta godišnje 1. ŽSV učitelja razredne nastave -28.2.2024.2. ŽSV učitelja engleskog jezika – 26.4.2024.3. ŽSV učitelja likovne kulture – 29.4.2024.4. ŽSV učitelja tehničke kulture - 9.5.2024.5. ŽSV učitelja razredne nastave – 4.6.2024.6. ŽSV učitelja hrvatskog jezika – 27.8.2024.7. ŽSV učitelja kemije – 30.8.2024. | Ravnatelj, učitelji  |
| **Lokalna zajednica** | Osiguravanje pravovremenih informacija o projektnim aktivnostima lokalnoj zajednici, uključujući GRMPrikupljanje povratnih informacija za pravodobnu provedbu mjera prevencije i korekcije | Obavještavanje zajednice putem društvenih mreža, web stranice školeDijeljenje tiskanih materijala Osiguravanje mogućnosti slanja povratne informacije putem mehanizma za pritužbe | Objave na društvenim i mrežnim stranicamaŠkola je redovito objavljivala vijesti o provedbi programa Cjelodnevne školeDijeljenje tiskanih materijala  | Broj objava na društvenim i mrežnim stranicama Objavljeno je ukupno130 vijesti.Broj primljenih i razriješenih GRM-ovaŠkola nije zaprimila GRM. | Kontinuirano kroz provedbu Projekta | Ravnatelj |

| TABLICA 3 - STRATEGIJA ZA UKLJUČIVANJE STAJALIŠTA RANJIVIH SKUPINA |
| --- |
| Skupine u nepovoljnom položaju/ ranjive skupine | Što bi pojedince ili skupine moglo spriječiti da sudjeluju u Projektu? | Kako se mogu uključiti u aktivnosti uključivanja dionika? |
| **Etničke skupine** | Jezične barijere, nedostatak vještina čitanja i pisanja | * Prilagođeni EP materijali
* Prijevod materijala tijekom sastanaka s roditeljima
* Korištenje jednostavnog jezika
* Veći font u tiskanim materijalima
 |
| **Osobe s oštećenjem vida ili sluha te osobe/učenici s invaliditetom općenito** | Nemogućnost jednostavnog pristupa informacijama o provedbi Eksperimentalnog programa  | * Korištenje raznih komunikacijskih materijala o Projektu, uključujući Brailleovo pismo, audio i tisak, te znakovni jezik na projektnim videozapisima
* Angažman lokalnih nevladinih organizacija koje rade s ranjivim osobama na razini zajednice kako bi pomogle u širenju informacija i organizaciji savjetovanja
 |
| **Roditelji nižeg socio – ekonomskog statusa** | Nemogućnost pristupa internetu i online informacijama | * Korištenje letaka i širenje informacija putem dostupnih medija
 |
| **Zaposleni roditelji školske djece** | Nedostatak dostupnosti tijekom redovnog radnog vremena | * Konzultacije koje će se održavati ponekad prikladne za zaposlene roditelje
 |

## ZAHTJEV ZA PRITUŽBU (obrazac)

**Zahtjev za pritužbu Osnovne škole Mate Lovraka, Veliki Grđevac**



|  |
| --- |
| Podnositelj zahtjeva (ime i prezime / adresa / telefon i/ili e-pošta) |
|  |
| Opisati nepravilnost/pritužbu/žalbu |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*potpis podnositelja zahtjeva mjesto i datum*

1. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf#page=111&zoom=80> [↑](#footnote-ref-2)
2. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf#page=111&zoom=80> [↑](#footnote-ref-3)
3. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf#page=111&zoom=80> [↑](#footnote-ref-4)
4. <https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2007_01_1_2.html> Zakon o ratifikaciji Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša) [↑](#footnote-ref-5)